上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室

沪学习促进办［2012］5号

上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室

关于举办上海市第十届全民终身学习活动周的通知

各区县学习办、各有关单位：

为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，促进全民学习、终身学习，推进本市学习型社会建设。经研究，上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室（以下简称“市学习促进办”）决定继续举办上海市第十届全民终身学习活动周。现将有关事项通知如下：

一、加强领导，精心组织。各区县学习办、各有关单位要加强组织领导，根据《上海市第十届全民终身学习活动周工作方案》（见附件），制定工作计划及实施方案，吸引更多的市民和社会组织参加到丰富多彩的学习活动中来。既组织参加市层面的各项活动，又根据区域工作实际，积极开展面向各类人群、特色鲜明、形式多样、内容丰富的全民终身学习活动，注重活动效果，充分展示终身教育的成果。

二、宣传引导，扩大影响。各区县学习办、各有关单位要加强终身学习理念的宣传，要充分依托各类媒体、网络等宣传平台，广泛宣传全民学习、终身学习的理念，使终身学习成为人们的一种生活方式。进一步宣传贯彻实施《上海市终身教育条例》。营造“人人皆学、时时能学、处处可学”的良好社会氛围。

三、及时总结，形成经验。请各区县根据《上海市第十届全民终身学习活动周工作方案》的要求，按时报送有关筹备情况、项目内容和活动总结，以及活动开展情况。在活动中要注意搜集市民踊跃参与终身学习、全民学习的精彩亮点，总结经验、提炼做法，形成长效机制，具体事宜请联系上海市成人教育协会秘书处。

附件：上海市第十届全民终身学习活动周工作方案

上海市学习型社会建设与

终身教育促进委员会办公室

2014年6月3日

附件：

上海市第十届全民终身学习活动周工作方案

一、活动主旨

深入学习贯彻党的十八届三中全会精神，深化成人继续教育改革，普及终身教育理念，推进全民学习、终身学习的学习型社会建设，进一步推进上海学习型社会建设

二、活动主题

终身学习，成就梦想

三、组织领导

（一）本届全民终身学习活动由市学习促进办指导，市成人教育协会主办，各区县教育局、市学习促进委相关成员单位共同承办。

活动周相关筹备组织工作由市成人教育协会秘书处具体负责。

（二）各区（县）学习办、成人教育协会在市、区（县）学习型社会建设与终身教育促进委员会（推进学习型社会建设指导委员会）指导下，具体负责组织开展本区域内全民终身学习活动周活动。

四、活动要求与形式

（一）活动要求

围绕贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，宣传实施《上海市终身教育促进条例》，整合各方力量，组织开展全民参与的终身学习活动。

不断创新活动形式，丰富学习内容，充分展示终身学习成果，推动全社会终身学习理念的普及，促进人的全面发展。

（二）活动形式

1.市级层面举办开幕式（由徐汇区学习办承办），若干主题论坛和全市性重大学习成果展示活动等（活动安排见附表1）。

2.区（县）和各有关单位要结合本地区、本行业的特点，广泛开展具有区域特色和人群特点的各类学习、展示活动。

3.2014年12月，主办方将活动周期间的各项工作进行汇总、梳理，对积极开展各类活动并取得明显成效的单位进行表扬。

五、时间安排

（一）5月下旬，召开学习活动周工作协会宣传、发动，部署工作；

（二）6月下旬，发布本届全民终身学习活动周市级层面活动的组织方案；

（三）6月上旬—10月下旬，全面开展各级各类全民终身学习活动；

（四）9月下旬，各区（县）学习办和各有关单位上报活动周重要活动安排表；

（五）11月，举办本届全民终身学习活动周开幕式；

（六）12月，总结工作，对开展各类活动并取得明显成效的单位予以表扬。

六、上报材料

为了全面筹划和安排本市各区（县）全民终身学习活动周的各项活动，请各区（县）于6月20日之前填好“2014年全民终身学习活动周筹备情况表”（见附表2）；于9月20日之前填妥“上海市第十届全民终身学习活动周活动项目汇总表”（见附表3）；于11月30日前上报“上海市第十届全民终身学习活动周总结表” （见附表4），并寄送市成人教育协会秘书处。

市成人教育协会联系人：桂林、陈振民；联系电话：63257278

地址：上海市成人教育协会秘书处（四川南路37号，200002）

电子邮箱：shcjxh@126.com

附表1

上海市第十届全民终身学习活动周市级层面部分活动一览

| 项目 | 活动名称 | 承办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开幕式 | 徐汇区学习办 |  |
| 学 习 赛 事 | 社区摄影作品展 | 静安区学习办 | 教育部主办 |
|  | 社区书法篆刻作品展 | 黄浦区学习办 | 教育部主办 |
|  | 社区服饰搭配作品展 | 长宁区学习办 | 教育部主办 |
|  | 上海市第二届“中华杯”社会培训机构学员职业技能竞赛活动 | 上海中华职业教育社 |  |
|  | 第五届“终身学习快乐家”市民辩论赛 | 上海教育电视台 |  |
|  | 第三届“乐学申城，精彩人生”家庭才艺大赛 | 市学指办 |  |
| 主 题 论 坛 | 第五届上海终身学习论坛 | 上海终身教育研究院承办 |  |
|  | 第四届社区教育上海论坛，主题：“共享社会资源，共建和谐家园”论坛 | 市成协社工委、杨浦区学习办 |  |
|  | 第四届崧泽论坛：“纵论成人学校内涵建设” | 市成协郊区成人教育专委会 |  |
|  | 第七届企业教育论坛：“培育学习型员工，深化现代企事业教育” | 市成协企业成人教育专委会 |  |
|  | “高校继续教育转型发展”论坛 | 市成协院校教育专委会 |  |
| 学 习 及 展 示 活 动 | 近十年来积极推进终身学习的组织和个人评选表彰活动 | 上海市成人教育协会 |  |
|  | 第九届上海市老年教育艺术节 | 上海老年教育协会 |  |
|  | 2014年上海社区网上读书活动 | 市学指办、上海开放大学 |  |
|  | 2014年“科普在社区，科普进家庭”系列活动 | 上海市科技艺术教育中心 |  |
|  | 红色文化进社区展示活动 | 浦东新区、徐汇区、青浦区、嘉定区、长宁区学习办 |  |
|  | “闵行杯”社区创意手工才艺展示活动 | 闵行区学习办 |  |
|  | “金山杯”微信微评活动 | 金山区学习办、上海学习网 |  |
|  | “嘉定杯”第二届“我与终身教育”征文活动 | 嘉定区学习办 |  |
|  | “杨浦杯”上海市民“中国梦、劳动美——我的圆梦之路”演讲活动 | 杨浦区学习办 |  |
|  | “芝麻开门”社区家庭阅读及社区亲子故事会活动 | 《少年报》社 |  |
|  | 家庭教育公益大讲堂 | 《东方时报》社 |  |
|  | 康复教育进社区活动 | 《康复》杂志社 |  |
|  | “大手拉小手·祖孙共成长”隔代教育进社区活动 | 《成才与就业》杂志 |  |
|  | “农之梦”农民工素质提升展示活动 | 开放大学继教学院、 农之梦青年公益服务社承办 |  |
|  | 加强校企合作充分发挥高技能首席技师作用研讨会 | 市成协经信委工委 |  |
|  | 国家成人教育三项标准巡回宣讲活动 | 市成协培训机构专委承办 |  |

| 附表2 上海市第十届全民终身学习活动周筹备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区（县、单位）（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县开幕式（学习节等）承办单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县“学习活动周”主要负责人姓名 |  |  | 单位 |  |  | 职务 |  |  |  | 兼职 |  |  |
|  |  |  | 手机 |  |  | 电话 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 区县“学习活动周”具体联系人姓名 |  |  | 单位 |  |  | 职务 |  |  |  | E-mail |  |  |
|  |  |  | 手机 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 预计举办开幕式（学习节等）时间 |  |  |  |  |  |  | 开幕式举办地点 |  |  |  |  |  |
| 指定参加全国总开幕式(重庆)代表 |  |  | □ 1-2人， □ 3-5人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | Email |  |  |  | 填表日期：2014年 月 日 |  |
| 请于2014年6月20日前将本表报上海市成人教育协会秘书处（上海市四川南路37号 邮编：200002），以汇总报全国活动周工作小组 。 本表电子稿请发邮箱： shcjxh@126.com 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

上海市第十届全民终身学习活动周活动项目汇总表

区（县）

| 序号 | 活动时间 | 项目名称 | 承办单位 | 参与人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（请用Excel 制表）

报送单位（章）：                   报送日期：   年    月    日

附表4

上海市第十届全民终身学习活动周总结表

上海市           区（县）

| 主办单位及协办单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组织领导 | 下发活动文件的部门 |  |
|  | 出席开幕式及相关活动的领导（职务、姓名） |  |
|  | 具体协调部门 |  |
|  | 制定活动方案部门 |  |
| 活动参与情况 | 开幕式举办时间、会场地点 |  |
|  | 组织学习、展示活动数量 |  |
|  | 参加活动人数 |  |
|  | 有特色的活动 |  |
| 活动主题与内容 | 活动主题 |  |
|  | 活动形式、内容 |  |
|  | 活动成效 |  |
|  | 活动起始、结束月份 |  |
| 活动的群众性 | 活动范围（包括参与活动的街道、企事业单位等） |  |
|  | 群众满意度 |  |
|  | 自我评价 |  |
| 宣传报道 | 宣传范围 |  |
|  | 文字报道 |  |
|  | 影像图片报道 |  |
| 其他 |  |  |
| 请于2014年11月30日前将本表报上海市成人教育协会秘书处（上海市四川南路37号 邮编：200002），以汇总报全国活动周工作小组 。详细的活动情况总结、活动照片、活动录像请另寄送。 本表和活动周总结文字电子稿请发邮箱： shcjxh@126.com 。 |  |  |

上海市教育委员会办公室                   2104年6月23日印发